Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Назарово Красноярского края

**План мероприятий по подготовке  
к 2011-2012 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия (действия)** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **I. Комплектование** | | | |
| 1. | Рейд по микрорайону школы. | ноябрь 2010г. | учителя-предметники |
| 2. | Составление списков будущих первоклассников, проживающих на территории микрорайона школы. | декабрь 2010г. | учитель начальных классов – Рассудова Л.В. |
| 3. | Приём заявлений от родителей в 1 класс. | ноябрь-август 2011г. | секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 4. | Организация занятий с детьми по подготовке к школе. | февраль-май 2011г. | учитель начальных классов – Рассудова Л.В. |
| 5. | Составление плана комплектования классов. | январь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 6. | Корректировка плана комплектования классов. | 30.05,  20.08,  02.09 | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **II. Организация учебного процесса** | | | |
| 1. | Формирование заказа на учебную литературу. | январь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  библиотекарь - Мельник С.М. |
| 2. | Проведение родительских собраний в 1-9 классах о состоянии фонда школьной библиотеки. | январь-май 2011г. | классные руководители, библиотекарь - Мельник С.М. |
| 3. | Сбор учебной литературы у учащихся 1-9 классов. | май-июнь 2011г. | классные руководители, библиотекарь - Мельник С.М. |
| 4. | Составление списков малообеспеченных детей. | май-август 2011г. | классные руководители,  социальный педагог – Перепечко Н.И. |
| 5. | Получение учебной литературы из обменного фонда. | август 2011г. | библиотекарь - Мельник С.М. |
| 6. | Обеспечение учащихся 1-9 кл. учебниками. | август 2011г. | библиотекарь - Мельник С.М. |
| 7. | Формирование учебного плана. | апрель-май  2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю. |
| 8. | Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана. | июнь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю. |
| 9. | Составление расписания учебных занятий. | июнь-июль 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 10. | Утверждение расписания учебных занятий в СЭС. | август 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 11. | Утверждение режима работы школы. | август 2011г. | директор – Шубина Н.В.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 12. | Заполнение информации в КИАСУО | сентябрь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **III. Устранение предписаний надзорных органов** | | | |
| 1. | Покрытие пола в общих коридорах линолеумом  в зданиях старших и начальных классов. | июнь  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 2. | Установка автоматической пожарной сигнализации в складском здании. | июль  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 3. | Установка умывальников в зданиях старших и начальных классов. | 2012г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 4. | Ограждение отопительных приборов съемными решетками. | июль  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 5. | Обновление информации по устранению предписаний надзорных органов в КИАСУО | август  2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,  секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **IV. Текущие ремонтные работы** | | | |
| 1. | Побелка кабинетов | июнь  2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 2. | Побелка коридоров | июнь  2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 3. | Оштукатуривание стен и панелей | июнь  2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 4. | Покраска панелей и окон | июль 2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 5. | Покраска полов | июль 2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 6. | Побелка фасада школы | июль 2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 7. | Ремонт котлов в бойлерной | июнь  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В.  инженер–электрик Матвеев С.Н. |
| 8. | Замена сантехники | июнь  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 9. | Замена светильников | июнь  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 10. | Ремонт оконных рам | июнь  2011г. | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 11. | Ремонт и замена мебели | июнь - июль  2011г | директор Шубина Н.В.  завхоз Ларионова Л.В. |
| 12. | Благоустройство пришкольной территории, разбивка цветников. | июнь –  июль  2011г. | завхоз Ларионова Л.В.  учитель биологии  Шкуратова В.М. |

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шубина Н.В.