Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Назарово Красноярского края

**План мероприятий по подготовке
к 2011-2012 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия (действия)** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **I. Комплектование**  |
| 1.  | Рейд по микрорайону школы. | ноябрь 2010г. | учителя-предметники |
| 2.  | Составление списков будущих первоклассников, проживающих на территории микрорайона школы. | декабрь 2010г. | учитель начальных классов – Рассудова Л.В. |
| 3.  | Приём заявлений от родителей в 1 класс. | ноябрь-август 2011г. | секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 4.  | Организация занятий с детьми по подготовке к школе. | февраль-май 2011г. | учитель начальных классов – Рассудова Л.В. |
| 5.  | Составление плана комплектования классов. | январь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 6.  | Корректировка плана комплектования классов. | 30.05,20.08, 02.09 | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **II. Организация учебного процесса**  |
| 1.  | Формирование заказа на учебную литературу.  | январь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,библиотекарь - Мельник С.М. |
| 2.  | Проведение родительских собраний в 1-9 классах о состоянии фонда школьной библиотеки. | январь-май 2011г. | классные руководители, библиотекарь - Мельник С.М. |
| 3.  | Сбор учебной литературы у учащихся 1-9 классов. | май-июнь 2011г. | классные руководители, библиотекарь - Мельник С.М. |
| 4.  | Составление списков малообеспеченных детей. | май-август 2011г. | классные руководители,социальный педагог – Перепечко Н.И. |
| 5.  | Получение учебной литературы из обменного фонда. | август 2011г. | библиотекарь - Мельник С.М. |
| 6.  | Обеспечение учащихся 1-9 кл. учебниками. | август 2011г. | библиотекарь - Мельник С.М. |
| 7.  | Формирование учебного плана. | апрель-май2011г.  | зам. по УВР - Стойко С.Ю. |
| 8.  | Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана. | июнь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю. |
| 9.  | Составление расписания учебных занятий.  | июнь-июль 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 10.  | Утверждение расписания учебных занятий в СЭС. | август 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 11.  | Утверждение режима работы школы. | август 2011г. | директор – Шубина Н.В.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| 12.  | Заполнение информации в КИАСУО | сентябрь 2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **III. Устранение предписаний надзорных органов**  |
| 1.  | Покрытие пола в общих коридорах линолеумомв зданиях старших и начальных классов. | июнь2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 2.  | Установка автоматической пожарной сигнализации в складском здании. | июль2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 3.  | Установка умывальников в зданиях старших и начальных классов. | 2012г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 4.  | Ограждение отопительных приборов съемными решетками. | июль2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 5.  | Обновление информации по устранению предписаний надзорных органов в КИАСУО | август2011г. | зам. по УВР - Стойко С.Ю.,секретарь - Купреева Л.Ю. |
| **IV. Текущие ремонтные работы**  |
| 1.  | Побелка кабинетов | июнь2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 2.  | Побелка коридоров | июнь2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 3.  | Оштукатуривание стен и панелей | июнь2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 4.  | Покраска панелей и окон | июль 2011г. | завхоз Ларионова Л.В. |
| 5.  | Покраска полов | июль 2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 6.  | Побелка фасада школы | июль 2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 7.  | Ремонт котлов в бойлерной  | июнь2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В.инженер–электрик Матвеев С.Н. |
| 8.  | Замена сантехники | июнь2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 9.  | Замена светильников | июнь2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 10.  | Ремонт оконных рам | июнь2011г. | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 11.  | Ремонт и замена мебели | июнь - июль2011г | директор Шубина Н.В.завхоз Ларионова Л.В. |
| 12.  | Благоустройство пришкольной территории, разбивка цветников. | июнь – июль2011г. | завхоз Ларионова Л.В.учитель биологии Шкуратова В.М. |

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шубина Н.В.